**LIONS INTERNACIONAL – DMLB - DISTRITO LB-2**

**DG Marcia Cavalcante – AL 2024/25**

**PLANO DE AÇÃO – DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA**

|  |
| --- |
| **Área de foco**  |
| [ ]  Atividades de Serviço [ ]  *MISSÃO* **1.5**   | [x]  Desenvolvimento de Liderança [ ]  LCIF | [ ]  Meta Personalizada |
| Declaração de meta |
| Treinar o gabinete distrital até **30/08/24** conforme recomendação de LI e demais demandas que pontuais em cada RGD, utilizando reuniões presençias e virtuais. |
| Etapa de ação | Responsáveis | Recursos necessários (membros da equipe, tecnologia, financiamento etc.) | Data de início | Prazo |
| 1. Promover um curso para Presidente de Divisão, Presidentes de Clubes, Secretários e Tesoureiros na instalação de Gabinete com 90% de participação dos presentes.
 | DG e Coordenador de GLT | Atuação do GLT e seus instrutores;Confirmar presença dos envolvidos | 03/08 | 04/08 |
| 1. Contatos prévios, via telefone, e-mail, WhatsApp, para todos os companheiros e incentiva-los a participar do curso.
 | DG, Secretaria e equipe GAT | Numeros de telefones atualizados | 15/06 | 15/07 |
| 1. Incentivar a todos os companheiros dirigentes de clube a participarem dos cursos oferecidos online na plataforma
 | DG e Coordenador de GLT | Instruçoes on line, e presenciais de como acessar o sistema | 01/07 | 30/09 |
| 1. Promover, na segunda reunião RGD, no mês de novembro, o curso de LEÃO CERTIFICADO
 | DG e Coordenador de GLT | Elaborar Lista dos possiveis companheiros a participar do curso, com tarefas preliminares, e “on line”. | 01/07 | 15/12 |
| 1. Incentivar a participação dos companheiros nos instiutos de liderança regional e de lions internacional
 | DG e Coordenador de GLT | Lista dos possiveis companheiros a participar do curso | 01/07 | 01/06/25 |
| 1. Em todas as RGD e Convenção promover uma palestra EXPLICATIVA de LIONS. Quem somos e quantos somos.
 | DG e Coordenador de GLT | Atuação do GLT e seus instrutores; | 01/07 | 01/06/25 |
| Avaliação | Alterações |
| Existe uma grande necessidade de ajuda para acessar o sistema de “Lion Portal” e o “Learn” | O DG/GLT vai entrar em contato com os clubes para saber qual a dificuldade para acessar. |