**LIONS INTERNACIONAL – DMLB - DISTRITO LB-2**

**DG Marcia Cavalcante – AL 2024/25**

**PLANO DE AÇÃO – DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Área de foco** | | | | | |
| Atividades de Serviço  *MISSÃO* **1.5** | | Desenvolvimento de Liderança  LCIF | | Meta Personalizada | |
| Declaração de meta | | | | | |
| Treinar o gabinete distrital até **30/08/24** conforme recomendação de LI e demais demandas que pontuais em cada RGD, utilizando reuniões presençias e virtuais. | | | | | |
| Etapa de ação | Responsáveis | | Recursos necessários (membros da equipe, tecnologia, financiamento etc.) | Data de início | Prazo |
| 1. Promover um curso para Presidente de Divisão, Presidentes de Clubes, Secretários e Tesoureiros na instalação de Gabinete com 90% de participação dos presentes. | DG e Coordenador de GLT | | Atuação do GLT e seus instrutores;  Confirmar presença dos envolvidos | 03/08 | 04/08 |
| 1. Contatos prévios, via telefone, e-mail, WhatsApp, para todos os companheiros e incentiva-los a participar do curso. | DG, Secretaria e equipe GAT | | Numeros de telefones atualizados | 15/06 | 15/07 |
| 1. Incentivar a todos os companheiros dirigentes de clube a participarem dos cursos oferecidos online na plataforma | DG e Coordenador de GLT | | Instruçoes on line, e presenciais de como acessar o sistema | 01/07 | 30/09 |
| 1. Promover, na segunda reunião RGD, no mês de novembro, o curso de LEÃO CERTIFICADO | DG e Coordenador de GLT | | Elaborar Lista dos possiveis companheiros a participar do curso, com tarefas preliminares, e “on line”. | 01/07 | 15/12 |
| 1. Incentivar a participação dos companheiros nos instiutos de liderança regional e de lions internacional | DG e Coordenador de GLT | | Lista dos possiveis companheiros a participar do curso | 01/07 | 01/06/25 |
| 1. Em todas as RGD e Convenção promover uma palestra EXPLICATIVA de LIONS. Quem somos e quantos somos. | DG e Coordenador de GLT | | Atuação do GLT e seus instrutores; | 01/07 | 01/06/25 |
| Avaliação | | | Alterações | | |
| Existe uma grande necessidade de ajuda para acessar o sistema de “Lion Portal” e o “Learn” | | | O DG/GLT vai entrar em contato com os clubes para saber qual a dificuldade para acessar. | | |